## Slide 1: Optimización de la Cadena Logística
Propuesta de Consultoría – Golosinas Rodríguez

## Slide 2: Objetivo del Proyecto
Optimizar la cadena logística de Golosinas Rodríguez.
Reducir costes operativos y mejorar el margen de beneficio.
Rediseñar procesos logísticos y estrategias de distribución.

## Slide 3: Alcance del Proyecto
1. Diagnóstico de la situación actual
2. Diseño de propuestas de optimización
3. Análisis de coste-beneficio
4. Plan de implementación y seguimiento

## Slide 4: Fases y Entregables
Fase 1: Diagnóstico – Informe de situación actual
Fase 2: Propuestas – Diseño logístico optimizado
Fase 3: Análisis – Informe financiero de beneficios
Fase 4: Implementación – Plan de acción detallado

## Slide 5: Esfuerzo y Presupuesto Estimado
Total horas: 120
Coste por hora: 100 €
Presupuesto total: 12.000 €

## Slide 6: Beneficios Esperados
Reducción de costes logísticos (10-25%)
Mejora del servicio al cliente
Optimización del inventario
Mayor agilidad y capacidad de respuesta

## Slide 7: Cronograma de Ejecución
Semanas 1-3: Diagnóstico y análisis
Semanas 4-5: Diseño de propuestas
Semana 6: Evaluación económica
Semanas 7-8: Implementación y seguimiento

## Slide 8: Condiciones del Servicio
Duración: 8 semanas
Dedicación: 120 horas
Acceso a datos necesarios por parte del cliente
Interlocutor interno designado